## Liste des tâches projet POEC06
Projet Gestion des stocks POKE
[7 empty] | demander prochaine mise à jour le : | 2016-02-25
[7 empty] | animateur de la todo list : | ACO
Code | Tâche | Priorité (0-4) | Responsable | date de début | date de fin | charge de travail (h) | Livrable | retard ? (O/N) | % d'avancement | dernière mise à jour
| Etude d'antériorité / coordination | 2 | roland | 2011-10-12 | 17/12/2011 | 2h | Veiller à l'avancement des quatre parties, aider, rédiger les diapos qui seront présentées | N | 0 | 2011-10-31
T1 | Specs UC1 Gestion fournisseurs | 1 | Aurélien | 2015-02-04 |  | 1h | WORD Diagramme UML UC + description
T2 | Specs UC2 Gestion produits | 1 | Radu | 2015-02-04 |  | 1h | WORD Diagramme UML UC + description
T3 | Specs UC3 Gestion stocks | 1 | Amaël | 2015-02-04 |  | 1h | Organisation, préparation des points à traiter / compte rendu de la réunion
T4 | Mood Board | 2 | Jolan | 2015-02-04 |  | 1/2j | Moodboard Photoshop
T5 | Zoning | 1 | Jolan | 2015-02-04 |  | 1h | Zoning Photoshop
T6 | Wireframe 3 pages | 2 | Jolan | 2015-02-04 |  | 1/2j | Wireframe Balsamiq
T7 | Point Projet |  |  | 2015-02-11 | [6 empty] | Jalon
T8 | Validation des specs fonctionnelles | 1
T9 | Validation des Zoning et mood board | [9 empty] | Jalon
T10 | Specifications techniques | 3
T11 | Conception de la bdd
T12 | Conception UML
T13 | Développement UC1 |  |  | 2015-02-25
T14 | Développement UC2 |  |  | 2015-02-25
T15 | Développement UC3 |  |  | 2015-02-25
T16 | Point Projet |  |  | 2015-02-25 | [6 empty] | Jalon
| Point Projet |  |  | 2015-03-04 | [6 empty] | Jalon
| Point Projet |  |  | 2015-03-10 | [6 empty] | Jalon
Note on G120: utiliser O utils/envoyer un email aux collaborateurs pour demander la mise à jour par chacun
Note on G121: utiliser outils/règles de notification